附件

审核评估暑期任务安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **完成时间** | **牵头单位** | **备注** |
| 1 | 学校自评报告文本第一次修改（分指标体系） | 7月15日 | 各专项工作组 |  |
| 2 | 学校自评报告支撑材料目录及支撑材料整理 | 7月15日 | 各专项工作组 |  |
| 3 | 二级学院自评报告修改完善 | 7月15日 | 二级学院 |  |
| 4 | 二级学院自评报告支撑材料整理 | 7月15日 | 二级学院 |  |
| 5 | 二级学院院长工作汇报会 | 7月中旬 | 二级学院 |  |
| 6 | 近三年教学档案材料整改及回头看 | 7月25日 | 二级学院、教务处 |  |
| 7 | 学校办学育人特色梳理和凝练 | 7月10日 | 评建办 |  |
| 8 | 学校自评报告第二次修改 | 7月30日 | 各专项工作组、评建办 |  |
| 9 | 学校自评报告支撑材料定稿 | 7月30日 | 各专项工作组、评建办 |  |
| 10 | 学校自评报告问题清单、自评报告中数据与《本科教学状态数据分析报告》数据不一致的情况说明 | 7月30日 | 各专项工作组、评建办 |  |
| 11 | 教学改革典型案例遴选 | 8月20日 | 评建办 |  |
| 12 | 诊断性评估工作方案 | 8月30日 | 评建办 |  |
| 13 | 学校自评报告第三次修改 | 8月30日 | 各专项工作组、评建办 |  |
| 14 | 应知应会知识手册考试试题 | 8月30日 | 评建办 |  |
| 15 | 校园环境整治与美化 | 8月30日 | 基建与后勤服务中心 |  |
| 16 | 学校宣传片制作和校园评估氛围营造 | 8月30日 | 宣传部 |  |