## Sheet1
附件4
省级科学发展计划专项资金绩效评价指标表
评价指标 |  |  | 具体指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 得分
一级 | 二级 | 三级
项目决策 20 | 项目前期 3 | 项目备案 | 项目设立依据充分 | 3 | 项目已经备案或审批计3分，否则计0分 | 项目备案、审批文件、可研报告
| 项目目标 4 | 目标内容 | 项目绩效目标明确、细化、量化、可考核并申报 | 4 | 设有目标1分；目标明确1分；目标细化1分；目标量化1分。 | 提供项目申报材料
| 资金分配 13 | 项目申报 | 实行公开申报 | 2 | 项目符合申报条件2分；项目申报批复程序符合相关管理办法0.5分；项目调整履行了相应手续0.5 | 项目申报通知
|  | 项目审核 | 严格审核,并有审核意见 | 3 | 审核手续完整3分，审核手续欠规范1-2分，无审核意见0分 | 审核意见书面记录
|  | 结果公示 | 分配结果在一定范围内公示 | 2 | 分配结果公示2分，未公示0分 | 公示记录
|  | 分配对象 | 项目符合申报条件 | 3 | 项目符合申报条件3分，部分符合申报条件1-2分，不符合条件0分
|  | 分配标准 | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 程序合规3分，部分程序不合规计1-2分，否则计0分 | 申报材料、审批记录
项目管理 40 | 资金到位 5 | 到位率 | 资金到位率=实际到位资金金额/计划到位资金额╳100% | 3 | 100%计3分；95%-100%计2分；95%以下计1分 | 提供资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等到账明细表
|  | 到位时效 | 从指标下达日开始算起 | 2 | 资金按文件要求及时到位计2分，推迟2个月计1分；2个月（含2个月）以上不计分 | 同上
| 资金使用 15 | 专款专用 | 考核是否专款专用，严禁挤占截留挪用专项资金 | 15 | 无挤占截留挪用资金计15分；每挤占截留挪用1%，扣2分，扣完为止 | 项目资金支出明细表及凭证
| 资金监管 5 | 资金监督 | 专项监管一次以上且规范有效 | 2 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无计0分 | 监督检查记录
|  | 资金管理制度 | 有资金管理制度或办法并严格执行 | 3 | 符合计3分，基本执行计2分；未执行0分；无管理制度或办法0分 | 资金管理相关制度
| 财务管理 5 | 专账核算 | 实行专账核算 | 1 | 单独设账进行会计核算且规范，按不同项目内容实行明细核算。 | 能通过明细账或辅助账直观反映项目收支情况
|  | 支出清晰 | 费用开支具体用途清晰 | 2 | 原始凭证反映的具体开支内容、对象、用途清晰 | 相关报表、账簿、凭证
|  | 财务资料 | 项目财务资料齐全、规范 | 2 | 项目财务资料齐全、规范计2分，资料不全、欠规范计1分，缺少主要资料计0分 | 同上，相关合同协议等
| 组织管理 2 | 组织机构 | 项目组织机构健全、分工明确，资料完整 | 2 | 机构健全、责任分工明确计1分，项目资料完整规范计1分 | 须提供项目管理制度、组织机构图等
| 项目施工 6 | 项目开工 | 按计划开工 | 2 | 符合计2分，推迟2个月以上计1分，推迟3个月以上计0分 | 须提供项目开工、实施及完工证明（新闻、图片等）
|  | 项目实施 | 按计划实施 | 2 | 符合计2分；完成计划80%以下的计0分
|  | 项目完工 | 按计划完工 | 2 | 符合计2分，推迟2个月以上计1分，推迟3个月以上计0分，未到期项目按实施得分比例计
| 项目制度 2 | 项目制度管理 | 是否建立项目管理制度等并严格执行 | 2 | 建立健全制度并严格执行计2分；有制度但没有严格执行计1分；否则计0分 | 项目管理制度
项目绩效 40 | 项目产出 20 | 产出数量 | 项目技术产出指标是否达到项目申报的技术产出指标 | 15 | 该项得分＝实际产出数量/产出指标总数×15分，实际产出数量超过指标的计满分，在建项目按实际投资额占计划投资额的比例计分 | 验收报告、专著、论文期刊、标准文本等技术产出证明材料
|  | 产出时效 | 项目是否按计划时间完成 | 2 | 计划时间内完成100％得2分，完成80％得1分，完成60％得0.5分，完成60％以下得0分 | 技术指标完成时间
|  | 产出成本 | 对照项目申报表的指标与指标的实际完成情况，确定本项得分 | 3 | 该项得分=申报的项目成本/项目实际投入×3分，满分3分 | 项目支出表
| 项目效果 20 | 经济效益 | 对照项目申报表确定的经济指标与指标的实际完成情况，确定本项得分 | 10 | 完成指标计10分，完成度减少5%扣1分；扣完为止。在建项目按项目产出数量得分比例计分。未设定经济指标的按社会效益得分比例计分 | 经审计会计报表、项目收入成本报表等
|  | 社会效益 | 对照项目申报表的指标与指标的实际完成情况，确定本项得分 | 5 | 完成指标计5分，完成度减少5%扣1分；扣完为止。未设定社会效益指标按经济效益得分比例计分，在建项目按项目产出数量得分比例计分。 | 就业、人才培养等资料
|  | 环境效益 | 对照项目申报表的确定的环境指标与指标的实际完成情况，确定本项得分。如申报书未明确此项考核指标，通过环评计满分。 | 5 | 完成指标计5分，完成度减少5%扣1分；扣完为止。如申报表未明确此项考核指标，从以下两个方面计分：1、项目对环境无不良影响，计2分；2、项目对节能减排贡献大，计3分。未经环评计0分。 | 对环境无不良影响与节能减排贡献大，均须提供政府环保部门评估证明
总分 |  |  |  | 100