邵阳学院研究生课程建设项目管理办法（试行）

为全面推进我校研究生课程建设，推动研究生教育教学改革，切实保障和提高研究生培养质量，特制定我校研究生课程建设管理办法。

第一章 研究生课程建设宗旨与目标

第一条　课程建设内容包括教学队伍、教学内容、教学方法、教材、教学管理等方面，适应专业学位研究生教育的要求，符合“服务国家特殊需求人才培养项目”试点工作意见。

第二条 立项建设课程具有鲜明的研究生教育教学特点，有利于提升研究生综合素质。

第三条　立项建设课程预期成效：

1、课程体系、教学内容显著改善，较好地体现研究生教育的特点和学科发展趋势，积极将科研成果引用到教学中去，形成较丰富的教学改革成果。

2、形成一支结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队，有一定比例的博士学位教师。

3、教学方法好，教学手段有重要变革。

4、专业外语能渗透到教学活动中。

5、加强实践教学环节的建设，建设好实验室或实习基地，配备能胜任工作需要的指导人员，形成既规范又富有课程特色的实践教学模式及管理模式。

6、教学管理制度健全，评价和激励机制完善，教学运行和管理档案完整。

第二章 研究生课程建设内容

第四条　研究生课程建设的基本要求，在验收时需提供的资料：

1、较完善的教学大纲

2、教材与参考资料建设

3、讲义或教案

4、试题库

5、多媒体课件

第三章　课程建设类型与层次

第五条  根据《邵阳学院机械工程领域全日制工程硕士专业学位研究生培养方案》与《邵阳学院食品工程领域全日制工程硕士专业学位研究生培养方案》，研究生课程建设立项类别分为三类：

1、公共课程：中国特色社会主义理论与实践研究、自然辩证法概论、英语等3门课程；

2、专业课程：现代控制工程、食品工程高新技术等专业基础和专业技术必修的课程共10门课程;

3、选修课程：弹性力学与有限元法、果蔬生物工程新技术等选修课程共19门课程。

第四章　研究生课程建设的组织与管理

第六条　申请立项建设的课程成立课程建设小组，实行组长负责制。

第七条　研究生课程立项建设周期为一学年，按年度进行分批申报与立项。

立项建设程序：申报——审批立项——建设——中期检查——后期建设——验收

第八条　研究生与学科建设处对课程建设进行组织、管理。课程归属系部主管领导具体负责所属课程的建设，硕士点协助课程归属系部进行课程建设。

第九条　申报条件

1、组长应由学术造诣高、教学经验丰富、成果显著，较长时间从事该课程教学的教师担任，一般应有教授或相当专业技术职称，或者是具有博士学位的副教授。小组成员应为该课程的任课教师队伍，也可包括优秀的拟任课后备人选。

2、课程教学过程中教学效果好。

3、申报课程需有完整的教学大纲，规范的教材、参考书等。

第十条　申报评审程序

1、课程建设项目由课程建设小组向归属硕士点提出申请，硕士点初审后向学校申报；

2、研究生与学科建设处组织专家对申报课程进行审查并提出评审意见。

3、研究生与学科建设处根据专家意见向学校提出课程建设立项名单，经审定通过后确认。

4、研究生与学科建设处与课程建设小组签订《邵阳学院研究生课程建设任务书》。

第十一条　检查与验收

1、中期检查。研究生课程建设项目负责人应于学期末向研究生与学科建设处提交课程建设进展报告，包括进展情况、经费使用情况、阶段性成果等。凡未及时提交课程建设进展报告的，将缓拨下一阶段的建设经费。

研究生与学科建设处将结合教学检查，不定期地评估课程建设进程。凡在建设期间存在重大问题的，学校将终止经费资助。

2、终期验收。由项目负责人提出验收申请，研究生与学科建设处组织有关专家进行验收。

第五章　建设经费

第十二条　资助经费参照邵阳学院科研项目管理办法管理，分两次拨付。立项后拨付经费总额的60%，结项后拨付剩余的40%。

第十三条　课程建设经费只能用于课程建设相关的支出，依据学校有关财务管理办法报销。经费支出限定于以下几个方面：

1、与课程建设有关的外出调研、短期培训及参加教学研究活动所需的费用

2、与本课程内容密切相关的学术会议费

3、用于改进教学方法与教学手段的教具、图书资料或多媒体课件，以及教学相关的软件资料的购置或制作费用（含网上教学资料的制作费）

4、教材和教学参考资料建设、案例建设、题库建设及有关教学调研所需的费用

5、课程建设必需的打印、复印等费用

6、课程网站建设维护费（含劳务费）

7、用于本课程建设教学水平、教研成果的奖励（只奖励CSSCI、CSCD、三大检索、重要期刊，省部级及其以上主持项目和省部级以上教学奖励等，此项费用不得超过建设总经费的30%）

第六章　其他

第十四条　本办法由研究生与学科建设处负责解释。

研究生与学科建设处

二〇一三年四月十一日